## Slide 1: O planejamento das contratações públicas Estudo conjunto das instruções normativas SEGES 5/2017 e 1/2018
DIEGO ORNELLAS DE GUSMÃO
PROCURADOR FEDERAL

## Slide 2: ROTEIRO APRESENTAÇÃO
1. PANORAMA
2. ORIGEM DAS INSTRUÇÕES NORMATIVAS 01/2018 E 05/2015
3. FASE DE PLANEJAMENTO
3.1 PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÕES
3.2 DIFERENÇA ENTRE NECESSIDADE X DEMANDA X SOLUÇÃO
3.3 FORMALIZAÇÃO DA DEMANDA
3.4 DESIGNAÇÃO DA EQUIPE DE PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO
3.5 ESTUDOS PRELIMARES
3.6 GERENCIAMENTO DE RISCOS.
3.7 PROJETO BÁSICO/TERMO DE REFERÊNCIA
3.8 QUESTÕES PONTUAIS

## Slide 3: OBJETIVO DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO PÚBLICA
atender à necessidade da administração pública
garantir a isonomia dos interessados
gerar o desenvolvimento social sustentável

## Slide 4: PANORAMA DAS INOVAÇÕES DAs INSTRUÇões NORMATIVAs N. 05/2017 e 01/2018
Qual a origem das INs?

## Slide 5: PANORAMA DAS INOVAÇÕES DAS INSTRUÇÃO NORMATIVAS N. 05/2017 E 01/2018
Orientações do TCU
Acórdão 2622/2015-P
Acórdão 2353/2016-P

## Slide 6: QUESTÃO PRÉVIA
A PARTIR DE QUANDO DEVEM SER APLICADAS AS INSTRUÇÕES NORMATIVAS?

## Slide 7: PRAZO DE VACATIO LEGIS da IN 05
Art. 75
Data de publicação no DOU: 26 de maio de 2017
Prazo de vacância da norma: 120 dias

## Slide 8: FORMA DE CONTAGEM DE PRAZO DE INÍCIO DE VIGÊNCIA
LEI COMPLEMENTAR 95
A contagem do prazo da vacatio legis é em dias corridos, com inclusão do de começo e inclusão do de encerramento, computados sábados, domingos e feriados

## Slide 9: FORMA DE CONTAGEM DE PRAZO DE INÍCIO DE VIGÊNCIA
DATA DA PUBLICAÇÃO: 26/05/2017 (SEXTA-FEIRA)
DATA FINAL: 22/09/2017 (SEXTA-FEIRA)
INÍCIO DA VIGÊNCIA: 23/09/2017 (SÁBADO)
120 DIAS

## Slide 10: DATA DA EFETIVA APLICAÇÃO DA IN 05
DIA 25 DE SETEMBRO DE 2017
(SEGUNDA-FEIRA)
LEI 9784, DE 1999: Art. 23.

## Slide 11: REGIME JURÍDICO DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS
ART. 75. Parágrafo único.
Permanecem regidos pela Instrução Normativa nº 2, de 2008, os procedimentos administrativos autuados ou registrados até a data de entrada em vigor desta norma.

## Slide 12: MOMENTO EM QUE É CONSIDERADO INICIADO O PROCESSO DE CONTRATAÇÃO?
Basta a autuação e registro
(critério objetivo)

## Slide 13: GESTÃO DOS CONTRATOS
Procedimento: Planejamento e seleção do fornecedor
A gestão do contrato, e os eventos que se sucederem, serão regidos pela nova Instrução Normativa.

## Slide 14: FASES DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO PÚBLICA – ART. 19
Planejamento
Seleção do fornecedor
Gestão do Contrato

## Slide 15: Entendimento da agu sobre a vigência da in 05
PARECER n. 00006/2017/CPLC/PGF/AGU
FASE INTERNA: NÃO SE APLICA ANTES DE 25 DE SETEMBRO DE 2017
GESTÃO/FISCALIZAÇÃO: APLICA-SE A CONTAR DE 25 DE SETEMBRO DE 2017

## Slide 16: É NECESSÁRIO ADITIVO PARA GERENCIAR CONTRATOS À LUZ DA IN 05?
Cláusulas exorbitantes
A Gestão do contrato decorre da Lei e não da vontade das partes.
Não é necessário, mas é recomendável.

## Slide 17: Vigência da in 01
Data da Publicação (art. 19)
DOU 02 DE ABRIL DE 2018
A elaboração do Plano Anual de Contratações é facultativo em 2018
Obrigatório a partir de 2019 (art. 15)

## Slide 18: ÂMBITO DE APLICAÇÃO DA IN 05
Disciplina a contratação de serviços
(art. 1º)

## Slide 19: ÂMBITO DE APLICAÇÃO DA IN 05
O que são serviços?
Conceito na Lei 8666 - Art. 6º, II
“toda atividade destinada a obter determinada utilidade de interesse para a Administração”

## Slide 20: ÂMBITO DE APLICAÇÃO DA IN 05
Exemplos da Lei

## Slide 21: ÂMBITO DE APLICAÇÃO DA IN 05
Obrigação de fazer

## Slide 22: ÂMBITO DE APLICAÇÃO DA IN 05
TCU
Acórdão 719/2018-P
Não se aplica a obras

## Slide 23: ÂMBITO DE APLICAÇÃO DA IN 01
Planejamento para todos os tipos de contratação

## Slide 24: PANORAMA DAS INOVAÇÕES DA INSTRUÇÃO NORMATIVA N. 05/2017
As INs 05 e 01 trouxeram uma
mudança de paradigma.

## Slide 25: FOCO NO PLANEJAMENTO

## Slide 26: APLICAÇÃO COORDENADA DAS DUAS INSTRUÇÕES NORMATIVAS
Necessidade de aplicação conjunta da IN 01 com a IN 05

## Slide 27: PLANEJAMENTO IN 01
Planejamento em nível macro

## Slide 28: PLANEJAMENTO IN 01
O planejamento conterá todos os itens que a UASG pretende contratar no exercício seguinte
(art. 3º)

## Slide 29: PLANEJAMENTO IN 01
PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÃO
1. É um instrumento de governança
2. Serve para subsidiar a proposta orçamentária
3. Alerta o mercado das futuras contratações governamentais

## Slide 30: PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÃO
Consolida toda a estratégia da contratação do órgão para o ano seguinte

## Slide 31: PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÃO
Deve conter todos os itens que o órgão pretende contratar – art. 5º IN 01/2018
a quantidade estimada;
os valores unitários e totais da contratação do item;
a data estimada para a necessidade do item;
o grau de prioridade da contratação;
a indicação das informações orçamentárias

## Slide 32: CRONOGRAMA PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÕES
Até 1° de abril - Setores requisitantes devem encaminhar ao setor de licitações a lista dos itens que pretendem contratar (art. 10, IN 01)

## Slide 33: CRONOGRAMA PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÕES
De 15 de janeiro a 15 de abril – O setor de licitações deverá registrar no Sistema PGC as demandas encaminhadas pelos requisitantes (art. 11)

## Slide 34: CRONOGRAMA PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÕES
Até 30 de abril - a autoridade máxima deve aprovar o Plano Anual de Contratações (art. 11, § 1º)

## Slide 35: CRONOGRAMA PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÕES
A autoridade máxima pode reprovar os itens, ou determinar que o setor de licitações promova ajustes, até 30 de abril (art. 11, § 2º)

## Slide 36: CRONOGRAMA PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÕES
O sistema reabre para inclusão, exclusão ou redimensionamento visando a adequação à proposta orçamentária do órgão
1o a 30 de setembro ( 1o período)
16 a 30 de novembro (2o período)

## Slide 37: CRONOGRAMA PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÕES
Inclusão extemporânea de itens – Art. 13, IN 01
A autoridade máxima deverá solicitar ao MPDG, justificadamente, a abertura do Sistema PGC

## Slide 39: PLANEJAMENTO IN 05
Planejamento relativo à contratação propriamente dita

## Slide 40
Na fase de Planejamento é feita a estratégia da contratação

## Slide 41
Nas fases de Seleção do Fornecedor e de Gestão do Contrato é executada a estratégia traçada no planejamento

## Slide 42: PANORAMA do processo de contratação pública
FONTE: RISCOS E CONTROLES DAS AQUISIÇÕES
LOGÍSTICAS - TCU

## Slide 43: FASE DO PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO
FONTE: RISCOS E CONTROLE DA AQUISIÇÃO
TCU

## Slide 44: Foco no planejamento
As INs suprimiram uma grave lacuna legislativa.
Antes não havia preocupação com a fase de planejamento.

## Slide 45: OBJETIVOS DO PLANEJAMENTO
Identificar a necessidade
Definir integralmente o encargo do particular
Reduzir riscos
Fixar as regras da disputa entre os fornecedores

## Slide 46: PLANEJAMENTO
O planejamento é a realidade que consta no processo, e não na cabeça de quem planeja a contratação.

## Slide 47
Planejar é tirar de dentro da cabeça a solução e colocá-la no papel.

## Slide 48: PLANEJAMENTO
O planejamento é a fase na qual as perguntas estão à procura de respostas.

## Slide 49: FERRAMENTA PARA O PLANEJAMENTO

## Slide 50: FERRAMENTA PARA O PLANEJAMENTO
Perguntas a serem respondidas
What (o quê?): objeto da contratação
Who (quem?): contratante ou contratado
Why (por quê?): necessidade
Where (onde?): local da prestação do serviço ou entrega do objeto
When (quando?): duração do contrato
How (como?): forma de prestação do serviço
How Much (quanto?): implicação orçamentária

## Slide 51: NECESSIDADE X DEMANDA X SOLUÇÃO
Necessidade
Demanda
Solução
É um problema que precisa ser resolvido
É a tradução formal do problema em um conjunto de requisitos
É o conjunto de bens e serviços escolhido para resolver o problema por meio de uma contratação

## Slide 52: IDENTIFICAÇÃO DA NECESSIDADE
O problema pertence à Administração

## Slide 53: IDENTIFICAÇÃO DA NECESSIDADE
A solução, em regra, está na contratação de particulares que atuam no mercado

## Slide 54: IDENTIFICAÇÃO DA NECESSIDADE
É importante saber o que queremos.

## Slide 55: IDENTIFICAÇÃO DA NECESSIDADE
O problema antecede a solução
É a solução que deve se adequar à necessidade, e não o contrário

## Slide 56: IDENTIFICAÇÃO DA NECESSIDADE
Falha na identificação da necessidade
=
má definição da solução
+
estimativa inadequada do custo

## Slide 57: Maior problema: DEMANDA CONFUSA

## Slide 58: IMPORTÂNCIA DA FORMALIZAÇÃO DA DEMANDA
IN 05
Requisitos do art. 21, I
Justificativa precisa (por quê?)
Quantidade a ser contratada (quanto?)
Data de início da prestação (quando?)
Indicação da equipe dos estudos preliminares (quem?)

## Slide 59: modelo de Documento de formalização da demanda

## Slide 60: IN 01 - FORMALIZAÇÃO DA DEMANDA

## Slide 61: IN 01 - FORMALIZAÇÃO DA DEMANDA

## Slide 62: IMPORTÂNCIA DA FORMALIZAÇÃO DA DEMANDA
A necessidade deve ser descrita de maneira clara e objetiva
Não se pode confundir o problema com a solução.

## Slide 63: IMPORTÂNCIA DA FORMALIZAÇÃO DA DEMANDA
Pelo Documento de Formalização da Demanda há a descrição do problema
A solução será encontrada no momento dos Estudos Preliminares

## Slide 64: E o que é uma justificativa precisa?
O serviço, a obra ou a compra são a solução, e não o problema em si.
O problema (necessidade) é a situação fática que precisa ser resolvida por meio do serviço, obra ou compra.

## Slide 65: A DEMANDA DEVE DESCREVER A NECESSIDADE
NECESSIDADE SOLUÇÃO

## Slide 66: TRABALHO EM EQUIPE

## Slide 67: os setores devem saber conversar

## Slide 68: ETAPAS DO PLANEJAMENTO: COMPOSIÇAO DA EQUIPE DE PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO
O documento de formalização da demanda será submetido à equipe de Planejamento da Contratação
A equipe será designada pela autoridade responsável pelo setor de licitações do órgão
Art. 21, III; art. 22, caput – IN 05/2017
Art. 9º, § 4º - IN 01/2017

## Slide 69: Quem é a autoridade responsável pelo setor de licitações?
É aquela que possui poder de decisão indicada na lei ou regimento interno do órgão ou entidade como responsável pelas licitações, contratos, ou ordenação de despesas (HIERARQUIA)

## Slide 70: ETAPAS DO PLANEJAMENTO: COMPOSIÇAO DA EQUIPE DE PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO
Quem vai compor a equipe de planejamento?
Os integrantes devem ter conhecimentos sobre aspectos técnicos e de uso do objeto, licitações e contratos
Art. 22, §1º (IN 5/2017)
Art. 4º, III (IN 1/2018)

## Slide 71: ETAPAS DO PLANEJAMENTO: COMPOSIÇAO DA EQUIPE DE PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO
Instrução Normativa n. 4/2014

## Slide 72: ETAPAS DO PLANEJAMENTO: COMPOSIÇAO DA EQUIPE DE PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO
ATENÇÃO!
Vedação à designação surpresa.
Art. 22. § 2º

## Slide 73: ETAPAS DO PLANEJAMENTO: COMPOSIÇAO DA EQUIPE DE PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO
DÚVIDA:
Os servidores podem recusar a indicação?

## Slide 74: ETAPAS DO PLANEJAMENTO: COMPOSIÇAO DA EQUIPE DE PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO
É irrecusável a indicação para gestor ou fiscal.
Art. 43

## Slide 75: ETAPAS DO PLANEJAMENTO: COMPOSIÇAO DA EQUIPE DE PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO
Por não ser ordem ilegal, a indicação é irrecusável.

## Slide 76: DEVER DE CAPACITAR OS SERVIDORES
Caso o servidor não se sinta apto, deve a Administração providenciar a sua capacitação
(art. 43, parágrafo único)

## Slide 77: ESTUDOS PRELIMINARES
É chegada a hora de resolver o problema apresentado na demanda.

## Slide 78: PRINCIPAis FUNÇÕES DA EQUIPE DE PLANEJAMENTO
Documentar e provar as necessidades
Traduzi-las em uma demanda
Encontrar no mercado a solução que melhor satisfaça as necessidades.

## Slide 79: RESPONSABILIDADE NA MELHOR SOLUÇÃO
Declarar viável uma contratação requer pesquisa, provas e comparativo fidedigno de que, naquele momento, a melhor escolha era aquela solução, e não, outra.

## Slide 80: diretrizes gerais para a elaboração dos Estudos Preliminares
ANEXO III ITEM 2 a – IN 05
Listar e examinar os normativos que disciplinam os serviços a serem contratados

## Slide 81: diretrizes gerais para a elaboração dos Estudos Preliminares
ANEXO III ITEM 2 b – IN 05
Analisar os acertos e erros das contratações anteriores

## Slide 82: diretrizes gerais para a elaboração dos Estudos Preliminares
ANEXO III ITEM 2 c – IN 05
Avaliar a necessidade de classificar os estudos, conforme a LAI

## Slide 83: CONTEÚDO DOS ESTUDOS PRELIMINARES
ELEMENTOS
OBRIGATÓRIOS
ELEMENTOS
FACULTATIVOS
Necessidade da contratação
(por quê?)
Estimativa das quantidades
(quanto?)
Estimativas de preços ou preços referenciais (quanto?)
Justificativas para o parcelamento ou não
(como? por que?)
Declaração da viabilidade ou não da contratação
(conclusão do estudo)
Referência a outros instrumentos de planejamento (por quê?)
Requisitos da contratação
(o que? como? quando?)
Levantamento de mercado (como? por quê? quanto?)
Descrição da solução como um todo (o que?)
Demonstrativo dos resultados pretendidos (o que? como?)
Providências para adequação do ambiente do órgão (como? onde?)
Contratações correlatas (como?)

## Slide 84: ELEMENTOS OBRIGATÓRIOS
Necessidade da contratação
(por quê?)
ANEXO III DIRETRIZES
3.1. Para a identificação da necessidade da contratação:
a) Atentar que a justificativa da necessidade deve ser fornecida pela unidade requisitante da contratação.

## Slide 85: ELEMENTOS OBRIGATÓRIOS
Estimativa das quantidades
(quanto?)
É a justificativa das quantidades dos itens da solução a contratar.
Não pode haver falta ou sobra
3.4. Estimativas das quantidades:
a) método para estimar as quantidades a serem contratadas;
b) informações das contratações anteriores, se for o caso;
c) memórias de cálculo;
d) materiais específicos.

## Slide 87: ELEMENTOS OBRIGATÓRIOS
Estimativas de preços ou preços referenciais
(quanto?)
elaboração do orçamento estimado
3.6. Estimativas de preços ou preços referenciais:
a) Definir e documentar o método para estimativa de preços ou meios de previsão de preços referenciais (IN 05/2014/ Decreto 7893/2013);
b) Incluir nos autos as memórias de cálculo da estimativa de preços;

## Slide 88: ELEMENTOS OBRIGATÓRIOS
Justificativas para o parcelamento ou não
(como? por que?)
Súmula 247 do TCU
3.8. Justificativas para o parcelamento ou não da solução:
a) O parcelamento da solução é a regra (adjudicação por itens);
b) avaliar se o objeto é divisível:
b.1) técnica e economicamente viável;
b.2) não haverá perda de escala; e
b.3) melhor aproveitamento do mercado e ampliação da competitividade;

## Slide 89: ELEMENTOS OBRIGATÓRIOS
Declaração da viabilidade ou não da contratação
(conclusão do estudo)
3.11. Declaração da viabilidade ou não da contratação:
a) Explicitamente declarar que a contratação é viável ou não é viável, justificando com base nos elementos anteriores dos Estudos Preliminares.

## Slide 90: ELEMENTOS FACULTATIVOS
3.2. Referência aos instrumentos de planejamento do órgão ou entidade, se houver:
a) alinhamento com os planos instituídos pela entidade, quando houver; b) Informar a politica pública a que esteja vinculada ou a ser instituída pela contratação, quando couber.
Referência a outros instrumentos de planejamento
(por quê?)
Há Plano de Desenvolvimento Institucional ou Planejamento Estratégico?

## Slide 91: ELEMENTOS FACULTATIVOS
3.3. Requisitos da contratação:
a) requisitos necessários ao atendimento da necessidade;
b) se o serviço possui natureza continuada ou não;
c) práticas de sustentabilidade;
d) duração inicial do contrato;
e) promover transferência de conhecimento, tecnologia e técnicas empregadas;
f) quadro identificando as soluções de mercado
Requisitos da contratação
(o que? como? quando?)
São os requisitos que a solução contratada deverá atender.
É facultativo?

## Slide 92: ELEMENTOS FACULTATIVOS
3.5. Levantamento de mercado e justificativa da escolha do tipo e solução a contratar:
a) analisar contratações similares feitas por outros órgãos e entidades, identificando novas metodologias, tecnologias ou inovações;
b) audiência pública nos casos de complexidade técnica do objeto.
Levantamento de mercado
(como? por quê? quanto?)
É a solução mais atualizada ou obsoleta?

## Slide 94: ELEMENTOS FACULTATIVOS
3.7. Descrição da solução como um todo:
a) Descrever todos os elementos que devem ser produzidos/contratados/executados para que a contratação produza resultados pretendidos pela Administração;
Descrição da solução como um todo.
(o que?)

## Slide 95: ELEMENTOS FACULTATIVOS
3.9. Demonstrativo dos resultados pretendidos (diretos e indiretos) em termos de economicidade (eficácia, eficiência) e de melhor aproveitamento dos recursos humanos, materiais ou financeiros disponíveis:
a) benefícios em termos de economicidade, respeito a impactos ambientais positivos (diminuição do consumo de papel ou de energia elétrica), e, se for o caso, de melhoria da qualidade de produtos ou serviços oferecidos à sociedade.
Demonstrativo dos resultados pretendidos em termos de economicidade e de melhor aproveitamento dos recursos humanos, materiais ou financeiros disponíveis
(o que? como?)

## Slide 96: ELEMENTOS FACULTATIVOS
3.10. Providências para adequação do ambiente do órgão:
a) Elaborar cronograma com todas as atividades necessárias à adequação do ambiente da organização para que a contratação surta seus efeitos e com os responsáveis
por esses ajustes nos diversos setores;
b) Considerar a necessidade de capacitação de servidores;
c) Juntar o cronograma ao processo e incluir, no Mapa de Riscos, os riscos de
a contratação fracassar.
Providências para adequação do ambiente do órgão
(como? onde?)

## Slide 97: ELEMENTOS FACULTATIVOS
Deve a Administração aferir se a contratação a ser firmada se relaciona com outros contratos, em especial se há algum grau de dependência entre eles. Não consta do ANEXO III qualquer diretriz orientando sobre esse tema.
Contratações correlatas
(como?)

## Slide 98: E O SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS?
ÓRGÃO PARTICIPANTE E ÓRGÃO GERENCIADOR

## Slide 99: E O SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS?
Gerenciador irá produzir dois estudos:
Um específico para o próprio gerenciador
Outro para a formação da Ata
O participante irá elaborar estudo próprio

## Slide 100: ELEMENTOS ESPECÍFICOS PARA A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
FORMAÇÃO DA ATA
(GERENCIADOR)
Requisitos da contratação
Estimativa das quantidades
Levantamento de mercado
Descrição da solução como um todo
Estimativas de preços ou preços referenciais
Justificativas para o parcelamento ou não
ÓRGÃO PARTICIPANTE
Necessidade da contratação
Referência a outros instrumentos de planejamento do órgão
Estimativa das quantidades
Demonstrativo dos resultados pretendidos
Providências para adequação do ambiente do órgão
Contratações correlatas e/ou interdependentes
Declaração de viabilidade ou não da contratação

## Slide 101: E o órgão não participante? (carona)
Não há previsão na IN 05 a respeito do planejamento para os caronas

## Slide 102: E o órgão não participante? (carona)
ORIENTAÇÃO DO TCU:
Acórdão 1823/2017 Plenário
Justificativa com base na necessidade específica do carona.
Não serve a mera reprodução do plano de trabalho do órgão gerenciador

## Slide 103: E o órgão não participante? (carona)
O carona deve produzir seu próprio planejamento!

## Slide 104: E o plano de trabalho?
Dispensável!
Os estudos preliminares possuem conteúdo que abrange o plano de trabalho.
Estudos preliminares
Plano de trabalho

## Slide 105: ETAPAS DO PLANEJAMENTO: GERENCIAMENTO DE RISCO
Não é suficiente cumprir leis e regulamentos.
É imperativo atingir os objetivos!

## Slide 106: SISTEMA ÁGATHA

## Slide 107: SISTEMA ÁGATHA
software livre
adaptável à política de gestão de riscos do órgão
documentar eventuais riscos nos processos internos da Administração
oferece mecanismos de controle interno e externo
tratamento das inconformidades

## Slide 108: ETAPAS DO PLANEJAMENTO: GERENCIAMENTO DE RISCO
Risco é a possibilidade de algo acontecer e ter impacto nos objetivos

## Slide 109: RISCO INERENTE X RISCO RESIDUAL
Risco inerente: é o que existe independentemente de controles

## Slide 110: RISCO INERENTE X RISCO RESIDUAL
Risco residual: é o que permanece após o tratamento aplicado pela administração

## Slide 111: RISCO INERENTE X RISCO RESIDUAL
Risco inerente
Risco residual
Ação preventiva
Ação de contingência

## Slide 112: V d m
Vai dar mídia!

## Slide 113: ETAPAS DO PLANEJAMENTO: GERENCIAMENTO DE RISCO
Identificar
Avaliar
Responder
Risco

## Slide 114: MAPA DE RISCO SIMPLES

## Slide 115: IDENTIFICAR O RISCO
gerar uma lista abrangente de riscos que podem
aumentar
evitar
reduzir
acelerar
atrasar
A REALIZAÇÃO DOS OBJETIVOS DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO

## Slide 116: IDENTIFICAR O RISCO FERRAMENTA SWOT

## Slide 117: IDENTIFICAÇÃO DO RISCO
Força
Aptidões mais fortes do órgão.
São as vantagens que o órgão possui.

## Slide 118: Identificação do risco
Fraqueza
particularidades do órgão que mais interferem ou prejudicam de algum modo a contratação

## Slide 119: Identificação do risco
Oportunidade
São forças externas que influenciam positivamente a contratação.

## Slide 120: Identificação do risco
Ameaças
São forças externas que influenciam negativamente na contratação.

## Slide 121: IDENTIFICAÇÃO NO MAPA DE RISCO
Recomendação do TCU no Acórdão 1321/2014-P
Formato (NBR ISO/IEC 31000):
Causa do risco
Evento de risco
Consequência do risco

## Slide 122: PREENCHIMENTO DO MAPA DE RISCO
ID | DANO (Causa /Evento/Consequência)
#1 | Participação de empresas em recuperação judicial(Causa) Possibilidade de falência no curso do contrato. (Evento) Interrupção da prestação do serviço, com responsabilização trabalhista (Consequência)

## Slide 123: AVALIAR O RISCO
Dimensão de cada risco
Nem tudo merece a mesma atenção

## Slide 124: PERSPECTIVAS DE AVALIAÇÃO DO RISCO
Probabilidade de ocorrência
Frequência, chance, possibilidade
Impacto
Efeito que o risco pode trazer para a contratação

## Slide 125: AVALIAR O RISCO
A IN 05 e a IN 01 não trouxeram um parâmetro para avaliar a probabilidade e os impactos

## Slide 126: O APETITE A RISCO
A priorização define quais riscos merecem ser tratados, dependendo do APETITE A RISCO da organização.
É a quantidade de risco que a entidade se dispõe a aceitar

## Slide 127
Riscos (absolutamente) inaceitáveis
Art. 25, III e IV (IN05)
Art. 8°, III e IV (IN 01)

## Slide 128: ESCALA QUANTITATIVA DE PROBABILIDADE (MODELO: Tst)

## Slide 129: Escala Qualitativa de Probabilidade
Kleberson Souza | Franklin Brasil. Como gerenciar riscos na Administração Pública - Estudo Prático em Licitações. Curitiba: Editora Negócios Públicos do Brasil, 2017, p. 110.

## Slide 130: Escala Qualitativa de Impacto
Kleberson Souza | Franklin Brasil. Como gerenciar riscos na Administração Pública - Estudo Prático em Licitações. Curitiba: Editora Negócios Públicos do Brasil, 2017, p. 111.

## Slide 131: NÍVEL DE IMPACTO X PROBABILIDADE

## Slide 133
Risco 01 |  | 
Probabilidade | ( ) Baixa (x) Média ( ) Alta | 
Impacto | ( ) Baixa ( ) Média (x) Alta | 

## Slide 134: TRATAMENTO do risco
Após avaliar os riscos importantes, a organização determina de que forma responderá a estes

## Slide 135: Formas de Resposta ao risco
Evitar

## Slide 136: Formas de Resposta ao risco
Reduzir/
Mitigar

## Slide 137: Formas de Resposta ao risco
Compartilhar

## Slide 138: Formas de Resposta ao risco
Aceitar

## Slide 139: GERENTE DOS RISCOS
Os riscos identificados e priorizados para tratamento devem ser atribuídos a pessoas que têm responsabilidade e autoridade para gerenciá-los.

## Slide 140
Id | Ação Preventiva | Responsável
1 | Mitigar. Determinar a demonstração da viabilidade econômica da licitante, com a apresentação do plano de recuperação homologado judicialmente. | Fulano
Id | Ação de Contingência | Responsável
1 | Contratação pelo remanescente. Adoção da conta vinculada para evitar responsabilização trabalhista. | Beltrano

## Slide 141
Id | Ação Preventiva | Responsável
1 | Mitigar. Determinar a demonstração da viabilidade econômica da licitante, com a apresentação do plano de recuperação homologado judicialmente. | Fulano
Id | Ação de Contingência | Responsável
1 | Contratação pelo remanescente. Adoção da conta vinculada para evitar responsabilização trabalhista. | Beltrano
ID | DANO (Causa /Evento/Consequência)
#1 | Participação de empresas em recuperação judicial, considerando a situação econômica do país (Causa) Gera possibilidade de falência no curso do contrato. (Evento) Interrupção da prestação do serviço, com responsabilização trabalhista (Consequência)
Risco 01 |  | 
Probabilidade | ( ) Baixa (x) Média ( ) Alta | 
Impacto | ( ) Baixa ( ) Média (x) Alta | 

## Slide 142: TERMO DE REFERÊNCIA PROJETO BÁSICO
O Termo de Referência e o projeto básico consolidam o Planejamento da Contratação

## Slide 143: TERMO DE REFERÊNCIA PROJETO BÁSICO
Utilização dos modelos da Advocacia Geral da União

## Slide 144: GRANDE RESPONSABILIDADE DA ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO

## Slide 145: TERMO DE REFERÊNCIA PROJETO BÁSICO
Quem deve elaborar?

## Slide 146: TERMO DE REFERÊNCIA PROJETO BÁSICO
Melhor solução: IN 04/2014
Equipe de Estudos Preliminares

## Slide 147: TERMO DE REFERÊNCIA PROJETO BÁSICO
Não houve inovação substancial em relação à IN 02

## Slide 148: EXCEÇÕES
CONTRATAÇÕES DE PEQUENO VALOR (art. 24, I e II, Lei 8666)
Não é necessário elaborar:
Estudos preliminares
Gerenciamento de risco (fase de planejamento)

## Slide 149: EXCEÇÕES
CONTRATAÇÕES EMERGENCIAIS (art. 24, IV, Lei 8666)
Não é necessário elaborar:
Estudos preliminares
Gerenciamento de risco (fase de planejamento)

## Slide 150: EXCEÇÕES
CONTRATAÇÃO DO REMANESCENTE (art. 24, XI)
Não é necessário elaborar:
Estudos preliminares
Gerenciamento de risco (fase de planejamento)

## Slide 151: EXCEÇÕES
RENOVAÇÃO/PRORROGAÇÃO (art. 57, II, IV)
Não é necessário elaborar:
Estudos preliminares
Gerenciamento de risco (fase de planejamento)
Termo de referência

## Slide 152: QUESTÕES PONTUAIS
Terceirizações ilícitas (objeto) - art. 9º
Tomada de decisão ou posicionamento institucional

## Slide 153: QUESTÕES PONTUAIS
Terceirizações ilícitas (objeto) - art. 9º
Atividades estratégicas: risco ao controle de processos e de conhecimentos e de tecnologias

## Slide 154: QUESTÕES PONTUAIS
Terceirizações ilícitas (objeto) - art. 9º
Poder de polícia, de regulação, de outorga de serviços públicos e de aplicação de sanção

## Slide 155: QUESTÕES PONTUAIS
Terceirizações ilícitas (objeto) - art. 9º
Atividades inerentes às categorias funcionais (salvo quando a lei permitir ou se tratar de cargo extinto)

## Slide 156: QUESTÕES PONTUAIS
Participação de cooperativas

## Slide 157: QUESTÕES PONTUAIS
Participação de cooperativas
Vedação à contratação quando envolver dedicação exclusiva de mão de obra

## Slide 158: SUGESTÕES BIBLIOGRÁFICAS

## Slide 159: SUGESTÕES BIBLIOGRÁFICAS

## Slide 160: SUGESTÕES BIBLIOGRÁFICAS

## Slide 161: SUGESTÕES BIBLIOGRÁFICAS

## Slide 162: MATERIAL DE CONSULTA

## Slide 163: academia.edu

## Slide 165
OBRIGADO
diego.gusmao@agu.gov.br